## 周产出计划
5.27 - 6.2
| 用户/权限管理/框架 |  | 陈列平
| 需求 |  | ALL
| 框架熟悉 |  | ALL
6.3 - 6.9
| UI扩展 |  | 陈列平
| 项目列表页 | (增，删，改， 立项） | 施华
| 项目详情页 | （项目导入, 保存，提交） | 施华
| 客户信息 | （添加， 删除， 编辑） | 滕先超
| 供应商信息 | （添加， 删除） | 康宁
| 客户合同列表页 | （添加， 删除） | 滕先超
6.10 - 6.16
| 项目详情页 | (客户信息，商务信息，合同信息，成本设备清单） | 施华
| 采购及调拨申请列表 |  | 滕先超
| 采购及调拨申请编辑页 |  | 滕先超
| 采购及调拨单 |  | 施华
| 采购及调拨申请批准页 |  | 施华
| 采购合同列表 |  | 陈列平
| 采购合同详情 |  | 陈列平
| 采购合同批准页 |  | 陈列平
| 发货申请 |  | 康宁
| 借货申请 |  | 康宁
| 还货申请 |  | 康宁
| UI扩展 |  | ALL
6.17 - 6.23
| 采购订单列表页 |  | 康宁
| 采购订单编辑页 |  | 康宁
| 采购订单批准页 |  | 康宁
| 入库单 |  | 滕先超
| 出库单 |  | 滕先超
| 财务输入页 |  | 施华
| 报表 |  | 施华
| 查找页 |  | 陈列平
| 查找结果页 |  | 陈列平
6.24 - 6.30
| UI美化，浏览器兼容 |  | ALL
| 根据反馈调整UI |  | ALL
| 其它页面 |  | ALL
7.1 - 7.6
| 测试并修复BUG |  | ALL
| 根据反馈调整UI |  | ALL
7.6 - 7.12
部署